## PLAN TRABAJO 2025
| SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [54 empty] | FT-SST-004
VERSIÓN: 02
| PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST | [54 empty] | FECHA: JULIO 2020
PÁG 01
|  | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | [52 empty] | Codigo: | SST-FO-15
[55 empty] | Version: | 6
|  | PLAN DE TRABAJO ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [52 empty] | Fecha: | 2024-01-29
[55 empty] | Pagina: | 1
FECHA ELABORACIÓN: | ENERO 2025 | ELABORADO POR: |  | Yurian Marcela Copete Sanchez Especialista En Gerencia de la Seguridad y Salud en en el Trabajo | [22 empty] | APROBADO POR: |  |  |  |  | JUAN DAVID RODRIGUEZ QUIJANO - Gerente
OBJETIVO DE CONTROL DEL RIESGO | ACTIVIDADES | RESPOSABLE | RECURSOS |  |  | FECHA DE PLANEADAS Y EJECUTADAS | [47 empty] | META |  | OBSERVACIONES
[6 empty] | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  | F | H | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | Planeadas y Ejecutadas | % Cumplimiento
| Revisar, actualizar y firmar política del SGSST | Asesor SST Responsable SGSST | [46 empty] | P |  |  |  |  | 1 | 0%
Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables a la organización | [53 empty] | 0
| Divulgar y publicar política del SGSST | Asesor SST Responsable SGSST | [46 empty] | P |  |  |  |  | 1 | 0%
0
| Reuniones de COPASST | COPASST | [9 empty] | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  | 11 | 0%
0
| Reuniones de Comité de Convivencia Laboral | Comité de Convivencia Laboral | [12 empty] | P |  |  |  |  | P | [7 empty] | P | [11 empty] | P | [10 empty] | P |  |  | 5 | 0%
0
| Actualizar el listado maestro de control de documentos y codificación de la información | Asesor SST Responsable SGSST | [16 empty] | P | [34 empty] | 1 | 0%
0
| Actitualizar objetivos del SGSST, medibles | Gerente Asesor SST Responsable SGSST | [18 empty] | P | [32 empty] | 1 | 0%
0
| Divulgar objetivos del SGSST | Asesor SST Responsable SGSST | [18 empty] | P | [32 empty] | 1 | 0%
0
| Actualizar matriz de requisitos legales | Asesor SST Responsable SGSST | [9 empty] | P | [41 empty] | 1 | 0%
0
| Elaborar Plan de Trabajo con ARL Colmena | ARL Colmena Asesor SST Responsable SGSST | [14 empty] | P | [36 empty] | 1 | 0%
0
Gestionar ante el empleador la designación de los recursos para el diseño, implementación, revisión, evaluacion y mejora continua del SG-SST. | Definir presupuesto anual para 2024 | Subdirección Asesor SST Responsable SGSST | [13 empty] | P | [37 empty] | 1 | 0%
0
| Hacer seguimiento al presupuesto anual para 2024 | Responsable SGSST | [13 empty] | P |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P | P |  | 11 | 0%
0
| Actualizar perfil sociodemográfico de la población | Responsable SGSST | [6 empty] | P |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  | 12 | 0%
0
| Seguimiento a las afiliaciones de seguridad social | Encargado SGSST | [6 empty] | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P | 12 | 0%
0
| Actualizar y socializar los mecanismos de comunicación | Responsable SGSST | [36 empty] | P | [14 empty] | 1 | 0%
0
| Selección y evaluación de proveedores SST | Responsable SGSST | [31 empty] | P | [19 empty] | 1 | 0%
0
| Implementación y seguimiento PGIRASA | Encargada SGSST | [37 empty] | P | [13 empty] | 1 | 0%
0
| Seguimiento mantenimientos periódicos | Resposable SGSST | [10 empty] | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P | 11 | 0%
0
| Realizar exámenes medicos periódicos | Responsable SGSST | [47 empty] | P |  |  |  | 1 | 0%
0
| Entregar recomendaciones de exámenes médicos | Responsable SGSST | [50 empty] | P | 1 | 0%
0
| Elaborar caracterización de ausentismo | Responsable SGSST | [10 empty] | P | [40 empty] | 1 | 0%
0
| Seguimiento de Inspecciones ergonómica de puestos de trabajo | Asesor SST Responsable SGSST ARL Colmena | [10 empty] | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  | P |  | 11 | 0%
0
| Implementar programa de pausas activas | Asesor SST Responsable SGSST ARL Colmena | [6 empty] | P | [44 empty] | 1 | 0%
0
| Implementar Programa de sustancias psicoactivas | Gerente Responsable SGSST ARL Colmena | [20 empty] | P | [30 empty] | 1 | 0%
0
| Implementar Programa de salud mental | Responsable SGSST ARL Colmena | [20 empty] | P | [30 empty] | 1 | 0%
0
Evitar la ocurrencia de accidentes de trabajo a tráves de la gestión de los riesgos | Actualizar matriz de IPVR | Asesor SST Responsable SGSST | [22 empty] | P | [28 empty] | 1 | 0%
0
| Elaborar caracterización de accidentalidad | Responsable SGSST | [22 empty] | P | [28 empty] | 1 | 0%
0
| Implementar cronograma de inspecciones | COPASST Responsable SGSST | [9 empty] | P |  |  |  | P |  |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  | P |  |  | 11 | 0%
0
| Revisar Plan de mantenimiento preventivo y correctivo | Asesor SST Responsable SGSST Subdirección | [18 empty] | P | [32 empty] | 1 | 0%
0
| Programa para el manejo de sustancias Químicas | Responsable SGSST | [29 empty] | P | [21 empty] | 1 | 0%
0
| Actualizar matriz de EPP/accesorios | Asesor SST Responsable SGSST | [18 empty] | P | [32 empty] | 1 | 0%
0
| Registrar entrega de EPP/accesorios | Asesor SST Responsable SGSST | [10 empty] | P |  |  |  | P | [7 empty] | P | [28 empty] | 3 | 0%
0
| Implementación del Sistema de vigilancia Biologico | Asesor SST Responsable SGSST | [17 empty] | P | [33 empty] | 1 | 0%
0
| Implementar el Plan Estrategico de Seguridad Vial | Asesor SST Responsable SGSST | [24 empty] | P | [26 empty] | 1 | 0%
0
| Implementación del sistema de vigilancia epidemiologico osteomuscular | Asesor SST Responsable SGSST | [9 empty] | P | [41 empty] | 1 | 0%
0
Proporcionar a los trabajadores el conocimiento necesario para desempeñar su trabajo en forma eficiente, cumpliendo con estándares de Seguridad, Seguridad y Salud en el Trabajo y ambiente. | Definir Plan de Capacitación Anual | Asesor SST Responsable SGSST | [8 empty] | P | [42 empty] | 1 | 0%
0
| Realizar reinducción a todo el personal | Asesor SST Responsable SGSST | [33 empty] | P | [17 empty] | 1 | 0%
0
Garantizar los recursos para atención de eventuales emergencias | Socializar Plan de Emergencias | Responsable SGSST ARL Colmena | [36 empty] | P | [14 empty] | 1 | 0%
0
| Capacitar brigada de emergencias | Responsable SGSST ARL Colmena | [36 empty] | P | [14 empty] | 1 | 0%
0
| Realizar simulacro de emergencias | Responsable SGSST ARL Colmena | [39 empty] | P | [11 empty] | 1 | 0%
0
Verificar el estado de implementación del SGSST | Investigar las EL presentadas | Asesor SST Responsable SGSST COPASST ARL Colmena | [10 empty] | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P | 11 | 0%
0
| Medir indicadores de Accidentalidad y Ausentimo | Asesor SST Responsable SGSST | [6 empty] | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P | 12 | 0%
0
| Medir indicadores de Estructura, Proceso y Resultado | Asesor SST Responsable SGSST | [6 empty] | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P | 12 | 0%
0
| Realizar Auditoría al SGSST | Asesor SST Responsable SGSST | [29 empty] | P | [21 empty] | 1 | 0%
0
| Realizar Rendición de cuentas | Responsable SGSST | [50 empty] | P | 1 | 0%
0
| Realizar Revisión por la Dirección | Asesor SST Responsable SGSST | [50 empty] | P | 1 | 0%
0
| Implementar matriz de acciones correctivas, preventivas y de mejora | Responsable SGSST | [50 empty] | P | 1 | 0%
0
CONVENCIONES |  | # Actividades PLANEADAS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | 1 | 5 | 8 | 1 | 2 | 4 | 10 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 156 | 0%
|  | # Actividades EJECUTADAS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P | Para actualizar el cronograma, digite P si es una actividad PLANEADA | # Actividades PENDIENTES |  |  |  |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | 1 | 5 | 8 | 1 | 2 | 4 | 10 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 156
E | Para actualizar el cronograma, Digite E, si es una actividad EJECUTADA | % Cumplimiento |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
YURIAN MARCELA COPETE SANCHEZ
ASESORA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Diploma/06/09/2024
ELABORÓ: |  | Auxiliar de Seguridad y Salud en el Trabajo | [13 empty] | REVISÓ: | [7 empty] | Asesora Control Interno / Asesora Calidad | [19 empty] | APROBÓ: | [10 empty] | Gerente